## avance semanal
Semana | Fecha | Temáticas | Actividad Complementaria | Actividad Práctica | Evaluación avance | Objetivo de Aprendizaje | avance de producto | cumplimiento compromisos | actividades semanales | nota semanal
1 | 2019-03-04
2 | 2019-03-11 | Recursos para la sistematización de problemas | Documentación en memoria capítulo II | Actividad 1: Elaborar un diagrama Ishikawa Actividad 2: Utilizar focus group en levantamiento de información Actividad 3: Los N porqués | N/A | • Identificar la situación actual, sus problemas informáticos y describirlos claramente, utilizando técnicas y herramientas de la Ingeniería |  |  |  |  | Formato de memoria - capítulo II : contexto -
3 | 2019-03-18 | Elaboración de objetivos y métricas de proyectos | Documentación en memoria capítulo II | Actividad 1: Elaborar los objetivos del proyecto Actividad 2: Métricas de los objetivos del proyecto Actividad 3: Planificación al hito 1 que mitiga riesgo técnico ya identificado | N/A | • Identificar la situación actual, sus problemas informáticos y describirlos claramente, utilizando técnicas y herramientas de la Ingeniería
[7 empty] | 0% | 50% | 50%
4 | 2019-03-25 | Metodología de desarrollo de software y gestión de proyecto | Documentación en memoria capítulo III | Actividad 1: Selección de metodología de desarrollo de software Actividad 2: ¿Cómo me planifico? Actividad 3: Elaborar resumen del proyecto Mitigación riesgo técnico | Revisión de desempeño: 0% Avance producto 50% cumplimiento compromisos pactados con profesor 50% Actividades prácticas | • Identificar la situación actual, sus problemas informáticos y describirlos claramente, utilizando técnicas y herramientas de la Ingeniería |  |  |  | 0
[7 empty] | 40% | 30% | 30%
5 | 2019-04-01 | Enfoques del proyecto | Documentación en memoria capítulo III | Actividad 1: Alternativas de solución y para la seleccionada implementación Actividad 2: Instrumentalización de proyectos (apoyarse con Software necesario para iniciar, tales como herramientas para controlar versiones, para realizar pruebas unitarias, ambiente de desarrollo, seguimiento de cambios, entre otros) Mitigación riesgo técnico | Revisión de desempeño: 40% Avance mitigación 30% cumplimiento compromisos pactados con profesor 30% Actividades prácticas | • Formular una solución de ingeniería que dé respuesta a la problemática o necesidades definidas, justificando su elección mediante el estudio de diferentes alternativas (justificar la necesidad de un proyecto de Software desde la perspectiva del negocio del cliente). |  |  |  | 0
6 | 2019-04-08 | Presentación de Hito N°1 y planificación del proyecto | Documentación en memoria capítulo I |  | N/A | • Desarrollar la propuesta de proyecto y defenderla apropiadamente basándose en bibliografía reconocida. • Comunicar efectivamente los logros y avances de un proyecto en modalidad oral y escrita basado en información cuantitativa (métricas).
[7 empty] | 50% | 30% | 20%
7 | 2019-04-15 | Planificación y ejecución del proyecto | Corrección y ajuste hasta capítulo III. Anexo de documentación incremento/iteración/sprints actuales | Actividad 1 (Tradicional): Elaborar al detalle documento de requisitos Actividad 2 (Tradicional): Planificar alcance y tiempo Actividad 1 (Ágil): Crear Backlog del producto Actividad 2 (Ágil): Creación de lista de tareas del sprint Avance técnico acorde a planificación y gestión de riesgos | Revisión de desempeño: 50% Avance producto 30% cumplimiento compromisos pactados con profesor 20% Actividades prácticas | • Administrar ejecución del desarrollo del producto mediante un modelo de desarrollo adecuado. • Administrar el proyecto acorde a una metodología de gestión de proyectos. |  |  |  | 0
[7 empty] | 50% | 30% | 20%
8 | 2019-04-22 | Gestión el proyecto de software | Corrección y ajuste hasta capítulo III. Anexo de documentación incremento/iteración/sprints actuales | Actividad 1 (Tradicional): Planificando costos, calidad y comunicaciones Actividad 1 (Ágil): Documentación del Sprint Avance técnico acorde a planificación y gestión de riesgos | Revisión de desempeño: 50% Avance producto 30% cumplimiento compromisos pactados con profesor 20% Actividades prácticas | • Administrar ejecución del desarrollo del producto mediante un modelo de desarrollo adecuado. • Administrar el proyecto acorde a una metodología de gestión de proyectos. |  |  |  | 0
[7 empty] | 50% | 30% | 20%
9 | 2019-04-29 | Retroalimentación y seguimiento | Corrección y ajuste hasta capítulo III. Anexo de documentación incremento/iteración/sprints actuales | Actividad 1 (Tradicional): Planificando riesgos, adquisiciones y recursos Actividad 1 (Ágil): Seguimiento y mejoras del Sprint Avance técnico acorde a planificación y gestión de riesgos | Revisión de desempeño: 50% Avance producto 30% cumplimiento compromisos pactados con profesor 20% Actividades prácticas | • Administrar ejecución del desarrollo del producto mediante un modelo de desarrollo adecuado. • Administrar el proyecto acorde a una metodología de gestión de proyectos. |  |  |  | 0
[7 empty] | 50% | 30% | 20%
10 | 2019-05-06 | Cierres de Sprint y planificación actualizada | Corrección y ajuste hasta capítulo III. Anexo de documentación incremento/iteración/sprints actuales Primera versión capítulo IV | Actividad 1 (Tradicional): Actualización del plan de dirección de proyecto Actividad 1 (Ágil): Registro de incidentes Actividad 2: pruebas unitarias y aceptación Avance técnico acorde a planificación y gestión de riesgos | Revisión de desempeño: 50% Avance producto 30% cumplimiento compromisos pactados con profesor 20% Actividades prácticas | • Administrar ejecución del desarrollo del producto mediante un modelo de desarrollo adecuado. • Administrar el proyecto acorde a una metodología de gestión de proyectos. |  |  |  | 0
11 | 2019-05-13 | Presentación de Hito N°2 y postmortem |  |  | N/A | • Comunicar efectivamente los logros y avances de un proyecto en modalidad oral y escrita basado en información cuantitativa (métricas).
[7 empty] | 60 | 20 | 20
12 | 2019-05-20 | Trazabilidad del proyecto | Corrección y ajuste hasta capítulo IV. Anexo de documentación incremento/iteración/sprints actuales | Actividad 1: Problemática y objetivos versus necesidades Actividad 2: de objetivos a requisitos de negocio, de requisitos de negocio a diseno, de diseno a codigo, de codigo a pruebas Avance técnico acorde a planificación y gestión de riesgos | Revisión de desempeño: 60% Avance producto 20% cumplimiento compromisos pactados con profesor 20% Actividades prácticas | • Administrar ejecución del desarrollo del producto mediante un modelo de desarrollo adecuado. • Administrar el proyecto acorde a una metodología de gestión de proyectos. |  |  |  | 0
[7 empty] | 60 | 20 | 20
13 | 2019-05-27 | Calidad arquitectónica de software | Corrección y ajuste hasta capítulo IV. Anexo de documentación incremento/iteración/sprints actuales | Actividad 1: Validando factores de calidad McCall e ISO / IEC 9126 (plan de pruebas) Actividad 2: refinamiento diseño detallado Avance técnico acorde a planificación y gestión de riesgos | Revisión de desempeño: 60% Avance producto 20% cumplimiento compromisos pactados con profesor 20% Actividades prácticas | • Administrar ejecución del desarrollo del producto mediante un modelo de desarrollo adecuado. • Administrar el proyecto acorde a una metodología de gestión de proyectos.• Seleccionar y justificar la elección de una arquitectura de Software. |  |  |  | 0
[7 empty] | 60 | 20 | 20
14 | 2019-06-03 | Modelo de arquitectura de software | Corrección y ajuste hasta capítulo IV. Anexo de documentación incremento/iteración/sprints actuales | Actividad 1: Vistas arquitectónicas Avance técnico acorde a planificación y gestión de riesgos | Revisión de desempeño: 60% Avance producto 20% cumplimiento compromisos pactados con profesor 20% Actividades prácticas | • Administrar ejecución del desarrollo del producto mediante un modelo de desarrollo adecuado. • Administrar el proyecto acorde a una metodología de gestión de proyectos.• Seleccionar y justificar la elección de una arquitectura de Software. |  |  |  | 0
[7 empty] | 60 | 20 | 20
15 | 2019-06-10 | Integridad del enfoque arquitectónico | Corrección y ajuste hasta capítulo IV. Anexo de documentación incremento/iteración/sprints actuales Segunda versión del capítulo IV | Actividad 1: Fundamentos del proyecto de software Avance técnico acorde a planificación y gestión de riesgos | Revisión de desempeño: 60% Avance producto 20% cumplimiento compromisos pactados con profesor 20% Actividades prácticas | • Administrar ejecución del desarrollo del producto mediante un modelo de desarrollo adecuado. • Administrar el proyecto acorde a una metodología de gestión de proyectos.• Seleccionar y justificar la elección de una arquitectura de Software. |  |  |  | 0
16 | 2019-06-17 | Presentación de Hito N°3 y postmortem |  |  | N/A | • Comunicar efectivamente los logros y avances de un proyecto en modalidad oral y escrita basado en información cuantitativa (métricas).
18 | 2019-07-01 | Examen |  |  |  | • Comunicar efectivamente los logros y avances de un proyecto en modalidad oral y escrita basado en información cuantitativa (métricas).
[9 empty] | NDES | #REF!
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+7

## memoria
|  | hito 1 |  | hito 2 |  | hito 3
Ítem | Cap | % por ítem | Nota | % por ítem | Nota | % por ítem | Nota | Parcial | %
Resumen e Introducción |  | 0% |  | 5% |  | 10% |  | 0
Definición del problema | 2 | 10% |  | 0% |  | 0% |  | 0
Objetivo General a corde al problema | 2 | 5% |  | 0% |  | 0% |  | 0
Objetivos Específicos | 2 | 10% |  | 0% |  | 0% |  | 0
Alcances Limitaciones | 2 | 10% |  | 0% |  | 0% |  | 0
Alternativas de solución | 2 | 15% |  | 0% |  | 0% |  | 0
Factibilidades | 2 | 20% |  | 0% |  | 0% |  | 0
Diseño de alto nivel / esquema | 2 | 5% |  | 10% |  | 0% |  | 0
Requerimientos (clasificar) Alto nivel | 2 | 5% |  | 15% |  | 0% |  | 0
Plan de proyecto (incluir planificación otras métricas) | 3 | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 0
Plan de Pruebas | 3 | 0% |  | 5% |  | 0% |  | 0
Plan de Gestion de Configuración | 3 | 0% |  | 5% |  | 0% |  | 0
Plan de Gestión de Cambios | 3 | 0% |  | 5% |  | 0% |  | 0
Plan de Gestión de Riesgos | 3 | 0% |  | 10% |  | 0% |  | 0
Ambiente de desarrollo, pruebas y producción | 3 | 0% |  | 5% |  | 0% |  | 0
Análisis | anexo y 4 | 0% |  | 10% |  | 10% |  | 0
Diseño detallado | anexo y 4 | 0% |  | 10% |  | 10% |  | 0
Arquitectura | anexo y 4 | 0% |  | 0% |  | 15%
Pruebas Desarrollador | anexo y 4 | 0% |  | 5% |  | 5% |  | 0
Pruebas de Sistema (funcionales y de rendimiento) | anexo y 4 | 0% |  | 0% |  | 5% |  | 0
Pruebas de Aceptación (al menos usabilidad) | anexo y 4 | 0% |  | 5% |  | 5% |  | 0
Automatización (si corresponde) y regresión | anexo y 4 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0
Evidencias de Liberación del producto | anexo y 4 | 0% |  | 0% |  | 5% |  | 0
evidencias gestion de riesgos | anexo y 4 | 0% |  | 0% |  | 5%
Evidencias de Control de versiones | anexo y 4 | 0% |  | 0% |  | 5% |  | 0
Evidencias de Control de cambios | anexo y 4 | 0% |  | 0% |  | 5% |  | 0
PostMortem | 5 | 5% |  | 3% |  | 5% |  | 0
Problemas Abiertos | 5 | 0% |  | 2% |  | 5% |  | 0
Trabajo Futuro | 5 | 5% |  | 0% |  | 5% |  | 0
Nota | [7 empty] | 0
Descuentos (en décimas) si aplica de acuerdo a severidad |  | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Descto
Presentación Informe (gráficos, impresión…) |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1
Ortografía |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1
Redacción |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1
Nota Final | [7 empty] | 0

## tecnica
Proyecto: | hito1 |  |  | hito2 |  | hito3
Ítem | % | Nota | Ítem | % | Nota | % | Nota | Obs.
prototipo mitiga riesgo tecnico | 60% |  | Producto desarrollado como se diseño | 30% |  | 30% |  | (Se apoya con auditoría de código, en revisiones finales)
preguntas tecnicas | 40% |  | Las funcionalidades liberadas ¿hacen lo que deben hacer bajo condiciones similares al de producción) | 30% |  | 30% |  | (Se apoya con testing interno y exrterno)
|  |  | ¿Se pueden revisar en línea versiones actual y/o anteriores del producto junto a su release notes e installation notes | 30% |  | 30% |  | (Verificar)
|  |  | Producto liberado en ambiente de pruebas y/o producción | 10% |  | 10% |  | (Verificar)
| 100% | 0 |  | 100% | 0 | 100% | 0 | Nota Final
* Se evalúa con preguntas durante la presentación que permitan saber conocer y validar lo evaluado en la nota técnica.

## presentacion
Tópico | Subtópico | Hito 01 | NHito01 | Hito 02 | NHito02 | Hito 03 | NHito03 | Rubrica Alumno: Fecha:
Problemática |  | 30% |  | 10% |  | 0% |  | 7 | Problemática coherente entre definición, objetivos, alcance y solución | 5 | Problemática coherente entre definición, objetivos, alcance y solución, con algunos errores de completitud, pero que de todas formas permiten entender el problema como un todo. | 3 | Problemática coherente entre definición, objetivos, alcance y solución, con algunos errores de consistencia, que impiden entender completamente la problemática. | 1 | No presentan la problemática, o bien es completamente incoherente
Valor agregado | Alternativas de solución | 20% |  | 5% |  | 0% |  | 7 | Existe un análisis de las posibles soluciones, detallado en varias variables (como mínimo: costo, factibilidad técnica, cobertura del problema, etc.). En este análisis hay una adecuada cobertura a nivel bibliográfico de lo que existe, el cual debe ser complementado con la propuesta de solución. | 5 | Existe un análisis de las posibles soluciones, detallado en varias variables (como mínimo: costo, factibilidad técnica, cobertura del problema), faltando a lo más una de ellas. En este análisis hay una adecuada cobertura a nivel bibliográfico de lo que existe, el cual debe ser complementado con la propuesta de solución. | 3 | Existe un análisis de las posibles soluciones, detallado en varias variables (como mínimo: costo, factibilidad técnica, cobertura del problema). En este análisis falta cobertura a nivel bibliográfico respecto de lo que existe. | 1 | Existe un análisis de las posibles soluciones, pero que no considera un detalle en variables como costo, factibilidad técnica, cobertura del problema y/o En este análisis falta cobertura a nivel bibliográfico respecto de lo que existe O No existe análisis
| Esquema de la solución | 10% |  | 5% |  | 0% |  | 7 | Se presenta un esquema de la solución, descrito mediante diagramas explicativos, en donde queden claros los elementos relevantes y sus relaciones, en un alto nivel. Es completo respecto a los elementos de la solución, sin ambigüedades. | 5 | Se presenta un esquema de la solución, descrito mediante diagramas explicativos, en donde queden claros los elementos relevantes y sus relaciones, en un alto nivel. Es completo respecto a los elementos de la solución, sin ambigüedades. | 3 | Se presenta un esquema de la solución, descrito mediante diagramas explicativos, en un alto nivel. Es completo respecto a los elementos de la solución, no obstante es ambiguo y no queda claro cómo es la solución propuesta. | 1 | No hay esquemas o bien el esquema es incompleto y ambiguo.
Producto | Arquitectura de aplicación | 0% |  | 0% |  | 20% |  | 7 | Arquitectura está correctamente construida y es consistente con la aplicación | 5 | Arquitectura está correctamente construida y es consistente con la aplicación, con alguna incompletitud respecto de ella, | 3 | Arquitectura está correctamente construida y es consistente con la aplicación, con incongruencias respecto de ellas. | 1 | No presenta la arquitectura.
| Satisface requisitos | 0% |  | 20% |  | 20% |  | 7 | Soluciona los requisitos planteados para esta etapa del proyecto, sin fallas en el producto liberado | 5 | Soluciona los requisitos planteados para esta etapa del proyecto, con a lo más una falla. | 3 | Satisface los requisitos planteados para esta etapa del proyecto, con dos fallas. | 1 | No hay evidencia de producto O tiene más de 2 fallas
| Trazabilidad con especificaciones | 0% |  | 10% |  | 5% |  | 7 | El producto es completo y consistente respecto a las especificaciones planteadas | 5 | El producto es completo respecto a las especificaciones planteadas, excepto por algun elemento en alguna historia o caso de uso. | 3 | El producto es completo respecto a las especificaciones planteadas, excepto por dos o más elementos en alguna historia o caso de uso (funcionalidades). | 1 | No hay evidencia de producto.
| Construcción del producto acorde a metodología | 0% |  | 20% |  | 20% |  | 7 | Se sigue completamente la metodología de desarrollo escogida, respecto a planificación y distribución de tareas, roles, artefactos/outputs y otros aspectos que gestione. Esto se evidencia en un overview de la etapa actual en la que se encuentra el desarrollo del proyecto. | 5 | Se sigue completamente la metodología de desarrollo escogida, respecto a planificación y distribución de tareas, roles, artefactos/outputs y otros aspectos que gestione. Esto se evidencia en un overview de la etapa actual en la que se encuentra el desarrollo del proyecto, que no cubre todos los aspectos mencionados, a pesar de estar presentes. | 3 | No sigue completamente la metodología de desarrollo escogida, respecto a planificación y distribución de tareas, roles, artefactos/outputs y otros aspectos que gestione (en a lo más uno de estos aspectos). No obstante, esto se evidencia en un overview de la etapa actual en la que se encuentra el desarrollo del proyecto. | 1 | No sigue completamente la metodología de desarrollo escogida, respecto a planificación y distribución de tareas, roles, artefactos/outputs y otros aspectos que gestione (en dos o más aspectos no se sigue) Y /O No se evidencia no se evidencia en un overview de la etapa actual en la que se encuentra el desarrollo del proyecto.
| Liberación del producto en los ambientes correspondientes acorde a definición y buenas prácticas y plan de entregables | 0% |  | 5% |  | 10% |  | 7 | Se explicitan los ambientes de desarrollo, pruebas Y producción, de forma separada y consistente al proyecto a desarrollar. Se realiza la liberación de forma consistente con ellos. | 5 | Se explicitan los ambientes de desarrollo, pruebas y producción, de forma separada y consistente al proyecto a desarrollar. Su explicación tiene a lo más alguna incongruencia o falla. No obstante, la liberación es consistente con éste. O BIEN, la explicitación de los ambientes es correcta, no obstante la liberación tiene algunos aspectos que no son correctamente abordados según como se plantearon. | 3 | Se explicitan los ambientes de desarrollo, pruebas y producción, de forma separada y consistente al proyecto a desarrollar. Su explicación tiene dos o más incongruencias o fallas. La liberación es consistente con ellos | 1 | No hay explicitación de todos los ambientes Y / O No hay liberación
| Certificación de calidad (libera evidencia por funcionalidades y por unidad, libera a nivel de sistema, certifica aspectos de calidad frente a casos de carga real) | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 7 | Existe evidencia de pruebas de sistema, integración y unidad. Estas demuestran que existe satisfacción de los requisitos no funcionales planteados. También las pruebas son trazables de forma completa a las funcionalidades descritas para el sistema, Los resultados de estas pruebas son satisfactorios de acuerdo a las especificaciones. | 5 | Existe evidencia de pruebas de sistema, integración y unidad. Estas demuestran que existe satisfacción de los requisitos no funcionales planteados. También las pruebas son trazables de forma completa a las funcionalidades descritas para el sistema, Existe a lo más una métrica donde los resultados no fueron satisfactorios. | 3 | Existe evidencia de pruebas de sistema, integración y unidad. Estas demuestran que existe satisfacción de los requisitos no funcionales planteados. También las pruebas son trazables de forma completa a las funcionalidades descritas para el sistema, no obstante la especificación no es completa. Los resultados de estas pruebas son satisfactorios de acuerdo a las especificaciones O BIEN, la especificación es incompleta en a lo más una prueba requerida. | 1 | La especificación de pruebas es incompleta y sus resultados no son satisfactorios.
| producto aceptado por cliente y postmortem acorde | 0% |  | 0% |  | 10% |  | 7 | Existe evidencia de pruebas de aceptación de la última liberación del producto. Las pruebas fueron correctamente construidas y ejecutadas. Existen estadísticas de ellas. | 5 | Existe evidencia de pruebas de aceptación de la última liberación del producto. Las pruebas fueron correctamente construidas y ejecutadas, con algunos errores en su formulación. Existen estadísticas de ellas. | 3 | Existe evidencia de pruebas de aceptación de la última liberación del producto. Las pruebas fueron correctamente construidas y ejecutadas, sin errores. Existen estadísticas de ellas, pero son incompletas o ambiguas | 1 | No hay evidencia de pruebas O la construcción y ejecución de las pruebas es incorrecta Y las estadísticas son incompletas.
Métricas | Gestión de tickets | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 7 | Se construyen tickets, atomizados en tareas que surgen de nuevos requisitos, defectos u otras incidencias. Están correctamente clasificados. | 5 | Se construyen tickets, atomizados en tareas que surgen de nuevos requisitos, defectos u otras incidencias. Están correctamente clasificados, con algunos errores e incompletitudes. | 3 | Se construyen tickets, atomizados en tareas que surgen de nuevos requisitos, defectos u otras incidencias. Están correctamente clasificados, con algunos errores e incompletitudes, habiendo algunos problemas en su redación (algunos son ambiguos9. | 1 | No hay uso de tickets.
| Estadísticas | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 7 | Presentan m]etricas de producto y proyecto que permiten entender el estado de ambos. | 5 | Presentan estadísticas de productividad y defectos, basadas en tickets, con algunas incompletitudes. | 3 | Presentan estadísticas de productividad o bien de defectos, basadas en tickets. | 1 | No hay estadísticas basadas en tickets.
Gestión de riesgos | Definición de riesgos | 10% |  | 5% |  | 0% |  | 7 | Se define el pool de riesgos, los cuales se actualizan por cada etapa del proyecto | 5 | Se define el pool de riesgos, los cuales se actualizan por cada etapa del proyecto | 3 | Se define el pool de riesgos, los cuales se actualizan por cada etapa del proyecto, completo, pero con evidencia de que en alguna etapa o fase del proyecto no se actualizó. | 1 | No hay riesgos definidos, o no hay evidencia de que ellos se actualizan a lo largo de cada fase o etapa del proyectto.
| Planes de mitigación y contingencia | 10% |  | 0% |  | 0% |  | 7 | Se define y se aplica para cada riesgo, un correcto plan de contingencia y de mitigación | 5 | Se define para cada riesgo, un correcto plan de contingencia y de mitigación, con algunas incompletitudes. | 3 | Se define para cada riesgo, un correcto plan de contingencia y de mitigación, que está completo ,pero presenta inconsistencias y/o planes no correctos en mitigación o contingencia | 1 | No se definen planes de contingencia y mitigación, o bien están definidos pero son incompletos Y mal planteados.
| Evidencia de gestión de riesgos | 0% |  | 10% |  | 5% |  | 7 | Para cada etapa del proyecto existe evidencia de la gestión de riesgos, apoyada en tickets | 5 | Para cada etapa del proyecto existe evidencia de la gestión de riesgos, apoyada en tickets, con alguna incongruencia o incompletitudo en algún ticket. | 3 | Para algunas etapas del proyecto existe evidencia de la gestión de riesgos, apoyada en tickets | 1 | No existe gestión de tickets para ninguna etapa del pproyecto.
Presentación | Forma de Presentar | Descuento |  | Descuento |  | Descuento |  | 0 | Existe coherencia entre el material de apoyo y lo expuesto verbalmente, de manera fluida, sin pausas no planificadas y descoordinaciones (si es más de un presentador) | -0.3 | Existe coherencia entre el material de apoyo y lo expuesto verbalmente. Hay a lo más una pausa no planificada, no fluidez y/o descoordinación (si es más de un presentador) | -0.7 | Existe coherencia entre el material de apoyo y lo expuesto verbalmente. Hay varias pausas no planificadas, no fluidez y/o descoordinación (si es más de un presentador), pero se puede entender. | 1 | No se evidencia planificación en la presentación, puede no haber coherencia entre el material de apoyo y lo expuesto verbalmente. Puede haber varias pausas no planificadas, no fluidez y/o descoordinación (si es más de un presentador), impidiendo entender la presentación
| PPT | Descuento |  | Descuento |  | Descuento |  | 0 | Las slides apoyan la exposición verbal, con una carga de elementos adecuada, en donde se muestren los puntos principales y lo que desee mostrar el presentador. El formato (tamaño, forma, y colores) permite que la audiencia pueda apreciarel texto y otro material visual correctamente. | -0.3 | Las slides apoyan la exposición verbal, con una carga de elementos adecuada, en donde se muestren los puntos principales y lo que desee mostrar el presentador. El formato (tamaño, forma, y colores) permite que la audiencia pueda apreciarel texto y otro material visual correctamente, cona lo más algún error o falencia (typo, falta de contraste, tamaño) | -0.7 | Las slides apoyan la exposición verbal, con una carga de elementos adecuada, en donde se muestren los puntos principales y lo que desee mostrar el presentador. El formato (tamaño, forma, y colores) permite que la audiencia pueda apreciarel texto y otro material visual correctamente, error o falencia (typo, falta de contraste, tamaño). O BIEN Las slides apoyan parcialmente la exposición verbal (i.e. algunos elementos de la exposición verbal que requerían apoyo no lo tienen). | 1 | Las slides y la exposición no están coordinadas, no representando un complemento.
Preguntas |  | descuento |  | Descuento |  | Descuento |  | 0 | El presentador responde de manera correcta todas las preguntas planteadas por el profesor corrector, sin ningúna falencia de completitud. | -0.6 | El presentador responde de maner correcta todas las preguntas del profesor corrector, con alguna falencia en la completitud a la hora de dar la respuesta (i.e. responde globalmente correcto, pero hay algunos detalles que no son cubiertos). No obstante, estos detalles no contradicen su argumentación. | -1.4 | El presentador responde de manera correcta practicamente todas las preguntas del profesor corrector, con a lo más una respuesta incorrecta en la primera argumentación | 2 | El presentador responde de manera incorrecta 2 o más preguntas planteadas por el profesor corrector.
| NOTA PRESENTACION | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0

## Consolidado
PTI | Hito1 |  |  |  | Hito2 |  |  |  | Hito3
| NM | NT | NP | H1 | NM | NT | NP | H2 | NM | NT | NP | H3 | NDES | NP | NE | NF
Alumno | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 25% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 25% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 25% | 25% | 60% | 40% | 100%
| 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF!